Тема проекта: «ИС “ЖКХ‑Заявки” для муниципального управления обращениями жителей по обслуживанию жилого фонда».

1) Соответствие классификации ПО Минцифры

Проект логично отнести к:

- Раздел 05: Прикладное программное обеспечение

  - Класс 05.15: Информационные системы для решения специфических отраслевых задач

Обоснование: в описании 05.15 прямо указаны системы для государственного управления и ЖКХ, что полностью совпадает с предметной областью проекта.

Состав и иерархия работ проекта

Уровень 1 (проект):

- Проект ИС “ЖКХ‑Заявки”

Декомпозиция работ:

- Инициация и планирование

  - Формирование устава проекта

  - Определение целей, границ и критериев успеха

  - План-график, бюджет, риски и коммуникации

- Предпроектное обследование

  - Сбор и анализ требований (администрация, УК, жители)

  - Описание процессов «как есть» (AS-IS)

  - Формирование перечня функциональных и нефункциональных требований

- Проектирование ИС

  - Архитектурное проектирование (модули, роли, интеграции)

  - Проектирование БД и справочников

  - Проектирование интерфейсов (web/моб. кабинет заявителя и оператора)

  - Подготовка технического задания

- Разработка

  - Модуль регистрации и маршрутизации заявок

  - Личный кабинет жителя (создание/отслеживание заявок)

  - Кабинет диспетчера и исполнителя

  - Уведомления (email/SMS/push)

  - Отчеты и аналитика (сроки, SLA, проблемные зоны)

- Тестирование и контроль качества

  - Подготовка тест-плана и сценариев

  - Функциональное и интеграционное тестирование

  - Нагрузочное тестирование

  - Исправление дефектов и регрессионная проверка

- Внедрение

  - Подготовка инфраструктуры и развертывание

  - Миграция начальных данных и справочников

  - Обучение пользователей (диспетчеры, исполнители, администраторы)

  - Пилотная эксплуатация и корректировки

- Завершение проекта

  - Приемо-сдаточные испытания

  - Ввод в промышленную эксплуатацию

  - Закрытие проекта и передача в сопровождение

Характеристика этапов проекта

Краткая характеристика основных пакетов работ:

- Инициация и планирование — формирует управленческую основу проекта: цели, ограничения, ресурсы, риски.

- Предпроектное обследование — обеспечивает полноту и непротиворечивость требований, чтобы не допустить переделок на поздних этапах.

- Проектирование — переводит требования в техническую модель (архитектура, данные, интерфейсы, ТЗ).

- Разработка — создание программных модулей и пользовательского функционала по утвержденному ТЗ.

- Тестирование — подтверждение соответствия требованиям, стабильности и готовности к эксплуатации.

- Внедрение — запуск системы в реальной среде, обучение персонала, отработка пилота.

- Завершение — формальная приемка результата и организационная передача системы в режим сопровождения.

Таблица с основными характеристиками этапов проекта:

| Код WBS | Наименование работы | Длительность, ч | Исполнитель | Предшественник | Тип связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация и планирование | 72 | Руководитель проекта | — | — |
| 1.1 | Формирование устава проекта | 16 | Руководитель проекта | — | — |
| 1.2 | Определение целей, границ и критериев успеха | 24 | Руководитель проекта, Заказчик | 1.1 | FS |
| 1.3 | План-график, бюджет, риски и коммуникации | 32 | Руководитель проекта | 1.2 | FS |
| 2 | Предпроектное обследование | 56 | Бизнес-аналитик, Системный аналитик | 1 | FS |
| 2.1 | Сбор и анализ требований (администрация, УК, жители) | 24 | Бизнес-аналитик, Системный аналитик | 1.3 | FS |
| 2.2 | Описание процессов «как есть» (AS-IS) | 16 | Бизнес-аналитик | 2.1 | FS |
| 2.3 | Формирование перечня функциональных и нефункциональных требований | 16 | Системный аналитик | 2.2 | FS |
| 3 | Проектирование ИС | 72 | Системный архитектор, Системный аналитик | 2 | FS |
| 3.1 | Архитектурное проектирование (модули, роли, интеграции) | 24 | Системный архитектор | 2.3 | FS |
| 3.2 | Проектирование БД и справочников | 16 | Архитектор БД | 3.1 | SS |
| 3.3 | Проектирование интерфейсов (web/моб. кабинет заявителя и оператора) | 16 | UX/UI-дизайнер | 3.1 | SS |
| 3.4 | Подготовка технического задания | 16 | Системный аналитик, Руководитель проекта | 3.1, 3.2, 3.3 | FS |
| 4 | Разработка | 240 | Команда разработки | 3 | FS |
| 4.1 | Модуль регистрации и маршрутизации заявок | 64 | Backend-разработчик | 3.4 | FS |
| 4.2 | Личный кабинет жителя (создание/отслеживание заявок) | 56 | Frontend-разработчик | 4.1 | SS |
| 4.3 | Кабинет диспетчера и исполнителя | 56 | Backend-разработчик, Frontend-разработчик | 4.1 | SS |
| 4.4 | Уведомления (email/SMS/push) | 24 | Backend-разработчик | 4.1 | FS |
| 4.5 | Отчеты и аналитика (сроки, SLA, проблемные зоны) | 40 | BI-аналитик, Backend-разработчик | 4.2, 4.3 | FF |
| 5 | Тестирование и контроль качества | 96 | Команда QA | 4 | SS |
| 5.1 | Подготовка тест-плана и сценариев | 16 | Тестировщик | 4.1 | SS |
| 5.2 | Функциональное и интеграционное тестирование | 40 | Тестировщик | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | FS |
| 5.3 | Нагрузочное тестирование | 16 | Инженер по нагрузочному тестированию | 5.2 | SS |
| 5.4 | Исправление дефектов и регрессионная проверка | 24 | Тестировщик, Разработчик | 5.2, 5.3 | FS |
| 6 | Внедрение | 72 | DevOps-инженер, Руководитель проекта | 5 | SS |
| 6.1 | Подготовка инфраструктуры и развертывание | 16 | DevOps-инженер | 5.2 | SS |
| 6.2 | Миграция начальных данных и справочников | 16 | Администратор БД, DevOps-инженер | 6.1 | FS |
| 6.3 | Обучение пользователей (диспетчеры, исполнители, администраторы) | 16 | Руководитель проекта, Бизнес-аналитик | 6.2 | FS |
| 6.4 | Пилотная эксплуатация и корректировки | 24 | Руководитель проекта, Команда проекта | 5.4, 6.2, 6.3 | FS |
| 7 | Завершение проекта | 24 | Руководитель проекта | 6 | FS |
| 7.1 | Приемо-сдаточные испытания | 8 | Заказчик, Руководитель проекта, Тестировщик | 6.4 | FS |
| 7.2 | Ввод в промышленную эксплуатацию | 8 | DevOps-инженер, Руководитель проекта | 7.1 | FS |
| 7.3 | Закрытие проекта и передача в сопровождение | 8 | Руководитель проекта, Служба сопровождения | 7.2 | SF |

Установление зависимостей работ и типов связей между ними

Для проекта ИС «ЖКХ-Заявки» зависимости работ сформированы с учетом логики выполнения этапов, возможности параллельного старта отдельных работ и ограничений по использованию общих ресурсов.

Перечень обязательных работ-предшественников и одновременно начинаемых работ представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Рассматриваемая работа | Перечень обязательных работ-предшественников | Перечень одновременно начинаемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | — | — |
| 1.2 | 1.1 | — |
| 1.3 | 1.2 | — |
| 2.1 | 1.3 | — |
| 2.2 | 2.1 | — |
| 2.3 | 2.2 | — |
| 3.1 | 2.3 | 3.2, 3.3 |
| 3.2 | 2.3 | 3.1, 3.3 |
| 3.3 | 2.3 | 3.1, 3.2 |
| 3.4 | 3.1, 3.2, 3.3 | — |
| 4.1 | 3.4 | 4.2, 4.3, 5.1 |
| 4.2 | 3.4 | 4.1, 4.3, 5.1 |
| 4.3 | 3.4 | 4.1, 4.2, 5.1 |
| 4.4 | 4.1 | — |
| 4.5 | 4.2, 4.3 | — |
| 5.1 | 3.4 | 4.1, 4.2, 4.3 |
| 5.2 | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | 5.3, 6.1 |
| 5.3 | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | 5.2, 6.1 |
| 5.4 | 5.2, 5.3 | — |
| 6.1 | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | 5.2, 5.3 |
| 6.2 | 6.1 | — |
| 6.3 | 6.2 | — |
| 6.4 | 5.4, 6.2, 6.3 | — |
| 7.1 | 6.4 | — |
| 7.2 | 7.1 | — |
| 7.3 | 7.2 | — |

Работы, которые не могут выполняться одновременно по организационным и ресурсным ограничениям, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Рассматриваемая работа | Перечень работ, которые не могут выполняться одновременно |
| --- | --- |
| 6.2 | 6.4 |
| 6.3 | 6.4 |

Построение сетевой модели

Сетевой график вида AoN позволяет связать все работы проекта в единую модель, проверить корректность зависимостей и использовать полученную структуру для последующего календарного планирования.

На рисунке 1 представлены работы нижнего уровня WBS. Типы связей показаны цветом и стилем линий: FS — сплошная черная, SS — синяя пунктирная, FF — оранжевая штрихпунктирная, SF — красная точечная.

Работы с календарной привязкой приведены в таблице 4. Они задают дополнительные ограничения при назначении дат в календарном плане.

Таблица 4

| Рассматриваемая работа | Календарная привязка (период возможного выполнения, условие начала и др.) |
| --- | --- |
| 2.1 | 1-я и 2-я недели проекта; интервью и сбор требований проводятся по заранее согласованному графику заказчика и управляющих компаний. |
| 6.3 | За 2-3 рабочих дня до запуска пилотной эксплуатации, после подготовки данных и учетных записей. |
| 7.1 | В течение 5 рабочих дней после завершения пилотной эксплуатации и устранения критических замечаний. |

Рисунок 1 - Сетевая модель проекта ИС «ЖКХ-Заявки»